# 决策备忘录：CRM 替换方案选择

致：管理层决策会 自：COO 办公室项目经理 议题：在 Atlas / Boreal / Cedar 中选择 CRM

## 1. 推荐

推荐 Atlas 作为唯一主方案；Cedar 仅作为谈判失败时的有条件备选；Boreal 不可选。

## 2. 硬性门槛筛选（不满足者不得为主推荐）

| 硬性要求 | Atlas | Boreal | Cedar |
| --- | --- | --- | --- |
| 境内数据驻留（信息安全不可豁免） | 是 | 否（淘汰） | 是 |
| 企业 SSO | 是 | 是 | 是 |
| 关键流程覆盖率 ≥85% | 90% | 75%（不满足） | 85%（刚达线） |
| 13 周内可上线 | 12 周 | 8 周 | 16 周（不满足） |
| 结论 | 全部满足 | 两项不满足 | 上线周期不满足 |

## 3. 三年总成本（万元，一次性实施费 + 3 年许可费，不折现）

| 方案 | 实施费 | 3 年许可费 | 三年总成本 | 对比预算上限 260 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atlas | 55 | 65×3=195 | 250 | 低于上限 10 |
| Boreal | 35 | 45×3=135 | 170 | 最低，但已淘汰 |
| Cedar | 53 | 52×3=156 | 209 | 低于上限 51 |

## 4. 取舍

Atlas 更贵（比 Cedar 多 41 万元），但它是唯一同时满足四项硬性要求的方案，且覆盖率 90% 与 99.95% SLA 最优。

Atlas 的两个弱点：迁移复杂度“高”，价格锁定只有 2 年（Cedar 1 年，Boreal 3 年）。这两项必须通过合同条款对冲，而不是通过换供应商解决。

Cedar 便宜但 16 周上线意味着超出现有合同到期（14 周）2 周，且并行期将超过销售团队可接受的 2 周上限；只有在供应商书面承诺 ≤13 周并接受违约金时才具备可选性。

## 5. 风险与缓解

| 风险 | 说明 | 缓解 |
| --- | --- | --- |
| 上线时间余量仅 2 周 | 现合同 14 周到期，Atlas 计划 12 周 | 里程碑付款绑定上线；预先协商现合同 1 个月短期延展价格作为兜底 |
| 迁移复杂度高 | 数据清洗和字段映射可能拖期 | 第 1 周内完成数据审计；迁移工作量写入 SOW，由供应商承担超时成本 |
| 第 3 年价格上调 | 价格锁定仅 2 年 | 谈判目标：3 年锁定，或第 3 年涨幅上限（如 ≤3%） |
| 供应商锁定 | 数据迁出权 | 合同写明随时可导出全量结构化数据且不额外收费 |

## 6. 谈判底线（Atlas）

必须：三年总成本 ≤260 万元（当前 250）；上线 ≤13 周并设逾期违约金；实施费按里程碑（如 30/40/30）支付；数据迁出权与格式写入合同。

争取：价格锁定延长至 3 年；并行期内旧系统数据同步支持；SLA 99.95% 写入合同并附服务抵扣。

放弃点：若 Atlas 拒绝上线时限承诺或三年总成本超过 260，则启动 Cedar 条件性谈判（要求其书面压缩至 ≤13 周），否则寻求现合同延展并重新招标。

## 7. 请决策会确认

1. 批准 Atlas 为主方案并授权按上述底线签约。

2. 授权同步与现供应商谈判 1 个月延展作为应急。