# 会议纪要：产品上线时间调整会

会议日期：2026 年 8 月 6 日（周四）09:00–09:30

参会人：Leo、Maya、Chen、Priya

纪要人：项目办公室

背景：原定 8 月 17 日上线，因支付测试尚余 4 天、法务条款未批，需重排时间表。

## 一、已决定事项

1. 上线目标日期改为 2026 年 8 月 24 日。

2. 触发条件：若支付测试未在 8 月 12 日前通过，上线日期自动顺延至 8 月 31 日，无需再次开会。

3. 客户通知最迟 8 月 13 日发出；由 Priya 起草、Leo 审批。今日不发送客户邮件。

## 二、待决定事项

1. 最终上线日期（24 日或 31 日）取决于 8 月 12 日支付测试结果，8 月 12 日当天确认。

2. 广告投放顺延的具体新排期，待 Maya 于 8 月 10 日前取得供应商书面确认后确定。

## 三、讨论但未采纳

1. 保留 8 月 17 日作为软启动——否决，理由：避免两个版本并行。

2. 今日即发客户通知（Priya 提议）——未采纳，待新时间表与法务确认后再发。

## 四、行动项

| # | 行动 | 负责人 | 到期日 | 可验证交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发布更新后的项目时间表（含 24 日/31 日两条路径） | Maya | 2026-08-07（周五） | 时间表文件发送至全体参会人 |
| 2 | 取得广告预付款顺延的供应商书面确认 | Maya | 2026-08-10 | 供应商书面确认件（邮件/函件） |
| 3 | 取得法务对条款的正式意见 | Leo | 2026-08-11 下班前 | 法务书面意见 |
| 4 | 完成支付测试并通报结果 | 待确认（Leo 汇报进度） | 2026-08-12 | 支付测试通过报告；未通过则触发 31 日路径 |
| 5 | 起草客户通知 | Priya | 2026-08-12（留出审批时间） | 通知草稿提交 Leo |
| 6 | 审批并发出客户通知 | Leo | 2026-08-13 | 客户通知已发送记录 |
| 7 | 同步更新营销素材上线日期 | Maya | 与行动 1 同步 | 更新后的素材清单 |

## 五、备注

广告预付款不可退但可顺延一次；本次顺延即为该一次机会，后续再调整将产生风险。

支付测试的具体负责人会议中未明确，纪要标为待确认，请 Leo 在时间表发布时补充。