# 客户上线标准作业程序（SOP）

适用范围：所有新签企业客户从合同签署到支持交接。 文档负责人：客户运营主管。 版本：v1.0

## 1. 角色

| 角色 | 职责 |
| --- | --- |
| 销售（Sales） | 合同签署后 1 个工作日内完成资料移交；不得向客户承诺上线日期 |
| 客户成功经理（CSM） | 项目开立、客户信息确认、上线后复盘 |
| 实施经理（IM） | 沙箱、培训、迁移、上线日期确认、P1 问题第一响应 |
| 安全团队 | 安全问卷审核，生产环境开通的前置审批 |
| 数据团队 | 迁移样本确认、迁移执行、数据疑似错误处理 |
| 支持团队 | 上线后接管 |
| COO | 紧急例外的唯一批准人 |

## 2. 流程步骤

| # | 步骤 | 输入 | 责任人 | 输出 | 控制证据 | 时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同移交与项目开立 | 已签合同、销售移交表 | 销售 → CSM | 项目记录（系统） | 移交表签收记录 | 签约当天开项目（最迟 1 个工作日） |
| 2 | 客户基础信息确认 | 项目记录 | CSM | 已确认：账单联系人、管理员、数据地区、SSO 需求 | 客户书面确认（邮件） | 开项目后 3 个工作日 |
| 3 | 安全问卷 | 安全问卷模板 | 客户填写，安全团队审核 | 安全审批结论 | 安全团队审批记录 | 无审批不得开生产 |
| 4 | 沙箱开通 | 步骤 2 输出 | IM | 沙箱环境 | 环境开通工单 | 步骤 2 完成后 2 个工作日 |
| 5 | 管理员培训 | 沙箱、培训材料 | IM | 培训完成记录 | 签到与培训纪要 | 沙箱开通后 1 周内 |
| 6 | 用户清单收集 | 客户用户清单模板 | 客户提供，CSM 跟进 | 用户清单 | 清单版本与提交日期 | 培训后 5 个工作日；逾期升级至客户高管 |
| 7 | 样本数据确认 | 客户样本数据 | 数据团队准备，客户签字 | 签字的样本确认书 | 确认书存档 | 迁移前必须完成 |
| 8 | 生产环境开通 | 步骤 3 安全审批 + 步骤 2 信息 | IM | 生产环境 | 安全审批编号写入开通工单 | 安全审批后 2 个工作日 |
| 9 | 数据迁移 | 样本确认书、用户清单 | 数据团队 | 迁移完成报告 | 迁移日志 | 按项目计划 |
| 10 | 迁移后抽样验收 | 迁移完成报告 | 数据团队 + 客户 | 抽样验收记录 | 抽样 10% 且不少于 100 条的核对表 | 迁移后 2 个工作日 |
| 11 | 上线日期确认 | 验收记录、关键流程测试 | IM 与客户共同确认 | 上线日期确认函 | 双方确认邮件 | 验收通过后 |
| 12 | 上线与支持交接 | 上线检查清单 | IM → 支持团队 | 交接记录 | 支持接管确认 | 上线当天 |
| 13 | 上线后复盘 | 使用数据、问题清单 | CSM | 7 天与 30 天复盘纪要 | 复盘纪要存档 | 上线后第 7 天、第 30 天 |

## 3. 控制点（不可跳过）

1. 安全门：没有安全团队审批结论，任何人不得开通生产环境（步骤 8 依赖步骤 3）。

2. 数据门：迁移前必须有客户签字的样本数据确认；迁移后抽样 ≥10% 且 ≥100 条。

3. 日期门：上线日期只能由实施经理与客户共同确认；销售在任何阶段不得单方面承诺。

4. 验收门：完成定义（第 6 节）全部满足并由客户签字后方可交接支持。

## 4. 问题升级

| 问题类型 | 第一响应 | 升级 |
| --- | --- | --- |
| P1（阻断上线/生产不可用） | 实施经理 | 客户运营主管 → COO |
| 数据疑似错误 | 数据团队 | 数据团队负责人 |
| 客户迟交用户清单 | CSM 提醒 | 逾期 5 个工作日升级至客户高管，并评估是否调整上线日期 |

## 5. 例外处理

紧急客户：可由 COO 批准先开沙箱（仅沙箱，不含生产），审批记录须在项目记录中留存；安全问卷仍须在 5 个工作日内补交并完成审核，否则冻结项目推进。

事后补录：所有例外必须在批准后 1 个工作日内在项目记录中补录：批准人、批准时间、理由、补救期限。

不可例外事项：生产环境开通前的安全审批、迁移前样本确认、上线日期共同确认。

## 6. 完成定义（Definition of Done）

全部满足方可关闭上线项目：

1. 生产环境可登录（客户管理员验证）。

2. 关键流程通过（按客户确认的关键流程清单逐项测试并记录）。

3. 客户签字（验收确认书）。

4. 支持交接完成（支持团队确认接管，交接记录存档）。

## 7. 记录与审计

项目记录须包含：移交表、客户信息确认邮件、安全审批编号、样本确认书、迁移日志、抽样核对表、上线日期确认函、验收签字、交接记录、复盘纪要、例外审批记录。