# 培训需求分析与 30 天学习计划

## 一、培训需求分析（自评 × 错误率 × 业务影响）

| 技能 | 平均自评 | 过去月错误/事件 | 业务影响 | 自评与表现差距 | 优先级 | 判断 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐私处理 | 4.5 | 1 次把客户名单发错内部群 | 高风险（已撤回） | 大：自评最高但发生高风险事件 | P1 | 低频高危；自信与行为脱节，需情景演练而非知识讲授 |
| Excel 公式 | 4.2 | 8 个报告公式错误 | 3 次管理层重发 | 大：自评高但错误最多、直接影响管理层 | P1 | 高频、可见、有明确资源（工作坊 + 同伴复核） |
| 客户沟通 | 2.8 | 2 次升级 | 1 个客户延迟续约 | 中：自评低且有收入影响 | P2 | 影响大但题内无专门课程资源，需用复核与抽查补位 |
| 数据可视化 | 3.1 | 5 张图标签不清 | 内部返工 | 小 | P3 | 影响限于内部，可并入 Excel 工作坊与同伴复核 |
| SQL | 2.4 | 3 个慢查询 | 无客户影响 | 小：自评低但无业务影响 | P3 | 4 小时课程超出单周 2 小时上限，且无业务影响，30 天内不作重点 |

结论：如果只看自评，SQL 与客户沟通排最前；结合错误率与业务影响后，隐私处理与 Excel 公式才是 30 天内的优先主题——两者自评都高，说明问题不在“不知道”，而在“没做到”。

## 二、30 天学习计划（每人每周 ≤2 小时）

| 周 | 活动 | 时长 | 资源 | 累计/周 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 1 周 | 隐私情景演练（含“发错群”情景与发送前检查步骤） | 60 分钟 | 60 分钟隐私情景演练 |  |
|  | 同伴复核（本周重点：对外发送前的收件人与附件检查） | 30 分钟 | 每周一次 30 分钟同伴复核 | 90 分钟 |
| 第 2 周 | Excel 质量工作坊（公式审计、命名区域、校验行、图表标签规范） | 90 分钟 | 90 分钟 Excel 质量工作坊 |  |
|  | 同伴复核（本周重点：报告公式交叉检查） | 30 分钟 | 同伴复核 | 120 分钟 |
| 第 3 周 | 同伴复核（重点：客户沟通邮件的结构与承诺措辞，由经理提供 2 份范例） | 30 分钟 | 同伴复核 + 经理抽查反馈 |  |
|  | 自主练习：用新公式检查清单复核本周报告 | 60 分钟 | — | 90 分钟 |
| 第 4 周 | 同伴复核（重点：图表标签与可视化清晰度） | 30 分钟 | 同伴复核 |  |
|  | 隐私自查：对本月所有对外/群发记录做一次复盘 | 30 分钟 | — |  |
|  | 复盘会：对照仪表板检查目标达成 | 30 分钟 | 经理 | 90 分钟 |

经理动作（不占学员时间）：每周抽查两份输出（第 1–2 周抽 Excel 报告，第 3 周抽客户邮件，第 4 周抽图表），在同伴复核会上反馈。

SQL：4 小时课程安排在第 5–8 周（每周 1 小时），不占用本 30 天计划；仅面向需要写查询的人员。

客户沟通：题内无专门课程资源，30 天内以“经理抽查 + 同伴复核 + 范例”过渡；建议在下一周期采购或内部开发沟通课程（待确认）。

## 三、评估仪表板（行为与结果指标）

| 指标 | 基线（过去月） | 30 天目标 | 数据来源 | 频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐私事件数（发错对象/群） | 1 | 0 | 事件记录 | 每周 |
| 发送前检查执行率（抽查样本中有检查记录的比例） | 未知（需建立） | ≥90% | 经理抽查 | 每周 |
| 报告公式错误数 | 8 | ≤3 | 复核记录 | 每周 |
| 管理层重发次数 | 3 | 0 | 发送记录 | 每月 |
| 图表标签问题数 | 5 | ≤2 | 复核记录 | 每周 |
| 客户升级次数 | 2 | ≤1 | 工单系统 | 每月 |
| 培训参与率 | — | 100% 参加两场工作坊 | 签到 | 一次 |
| 学习时间合规（≤2 小时/周） | — | 100% 周次合规 | 计划表 | 每周 |

成功标准：不以“完成课程”为唯一标准；30 天后隐私事件为 0、公式错误下降 ≥60%、管理层重发为 0，视为达成；否则针对未达标技能延长一个周期并调整方法。