# 150 人年度客户论坛方案（2026-10-16，09:00–17:00；总预算 180,000 元）

## 一、场地选择

| 场地 | 容量 ≥150 | 无障碍 | 场租 | 餐饮/人 | AV | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1 | 180 ✔ | 是 ✔ | 60,000 | 380 | 15,000 | 可选 |
| V2 | 140 ✘ | 是 | 45,000 | 420 | 20,000 | 淘汰（容量不足） |
| V3 | 200 ✔ | 活动日升降机维护，无法无障碍 ✘ | 70,000 | 320 | 已含 | 淘汰（不满足无障碍硬性要求） |

选定 V1：唯一同时满足容量与无障碍的场地。

## 二、预算表（人民币元）

| 项目 | 计算 | 金额 |
| --- | --- | --- |
| 场租（V1） | 固定 | 60,000 |
| 餐饮 | 380 × 150 人 | 57,000 |
| AV | 固定 | 15,000 |
| 讲者酒店 | 固定 | 20,000 |
| 材料 | 固定 | 8,000 |
| 直接成本小计 |  | 160,000 |
| 不可预见费 | 小计 × 10% | 16,000 |
| 总预算 |  | 176,000 |
| 预算上限 |  | 180,000 |
| 余量 | 180,000 − 176,000 | 4,000 |

说明：餐饮按 150 人计，20 人素食与 5 人无麸质需求在同一单价内向场地确认（若加价，从余量 4,000 或不可预见费中列支）。V2/V3 仅供对照：V2 总预算 45,000+63,000+20,000+28,000=156,000×1.1=171,600 但容量不足；V3 70,000+48,000+0+28,000=146,000×1.1=160,600 但无障碍不满足。

## 三、议程（09:00–17:00）

| 时间 | 时长 | 环节 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 08:30–09:00 | 30 | 签到与咖啡 | 不计入正式议程 |
| 09:00–09:20 | 20 | 开场 | 要求 20 分钟 |
| 09:20–10:05 | 45 | 主题演讲 | 要求 45 分钟 |
| 10:05–10:20 | 15 | 茶歇 1 | 要求 15 分钟 |
| 10:20–11:00 | 40 | 客户案例 1 | 要求 40 分钟 |
| 11:00–11:40 | 40 | 客户案例 2 | 要求 40 分钟 |
| 11:40–12:00 | 20 | 互动问答 | 填充与缓冲 |
| 12:00–13:00 | 60 | 午餐 | 要求 60 分钟；素食 20 人、无麸质 5 人单独标识 |
| 13:00–13:30 | 30 | 分论坛 A / B / C（并行） | 3 场各 30 分钟，并行 |
| 13:30–13:45 | 15 | 换场 | 缓冲 |
| 13:45–14:15 | 30 | 分论坛第二轮（A / B / C 重复，观众换场） | 让每位客户可参加两个分论坛；不增加讲者数量 |
| 14:15–14:30 | 15 | 茶歇 2 | 要求 15 分钟 |
| 14:30–15:30 | 60 | 客户圆桌 / 产品路线图交流 | 填充内容，可由内部团队主持 |
| 15:30–16:10 | 40 | 自由交流与展示区 | 缓冲 |
| 16:10–16:30 | 20 | 闭幕 | 要求 20 分钟 |
| 16:30–17:00 | 30 | 撤场缓冲 / 合影 | 场地使用至 17:00 |

必需环节合计：20+45+80+60+30（并行）+30+20 = 285 分钟；其余 195 分钟用于问答、第二轮分论坛、圆桌与缓冲。

## 四、供应商选择

| 类别 | 选择 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 场地 | V1 | 唯一合规 |
| 餐饮 | V1 场地餐饮（380/人） | 需确认素食 20 份、无麸质 5 份是否含在单价内 |
| AV | V1 场地 AV（15,000） | 需确认是否覆盖 3 个并行分论坛的音响与投影；若不覆盖，从余量/不可预见费追加 |
| 讲者住宿 | 预算 20,000 | 酒店待定 |
| 材料印制 | 预算 8,000 | 供应商待定 |

## 五、风险清单

| 风险 | 可能性 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分论坛并行的 AV 覆盖不足 | 中 | 中 | 与 V1 确认 3 个分会场设备；不足部分由不可预见费承担 |
| 特殊餐饮加价 | 中 | 低 | 余量 4,000 + 不可预见费 16,000 覆盖 |
| 实际到场 >150（容量 180） | 低 | 中 | 报名上限 160，V1 容量可容纳 |
| 讲者迟到/取消 | 低 | 高 | 圆桌环节可前移；准备内部替补讲者 |
| 预算超支 | 低 | 中 | 任何追加须经项目经理批准并记入不可预见费 |
| 无障碍需求未提前登记 | 中 | 中 | 报名表增加无障碍需求字段；V1 已具备无障碍通行 |

## 六、待办

| # | 待办 | 负责人 | 截止 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 与 V1 签订场地合同，确认 10 月 16 日 08:00–17:30 使用时段 | 活动 PM | 本周 |
| 2 | 确认餐饮单价含 20 素食 + 5 无麸质；取得书面报价 | 活动 PM | 本周 |
| 3 | 确认 AV 15,000 覆盖主会场 + 3 分会场 | 活动 PM / AV 供应商 | 2 周内 |
| 4 | 确定主题演讲、2 个客户案例、3 个分论坛讲者 | 市场 / 客户成功 | 3 周内 |
| 5 | 讲者酒店预订（预算 20,000） | 行政 | 4 周内 |
| 6 | 材料设计与印制（预算 8,000） | 市场 | 活动前 2 周 |
| 7 | 开放报名（上限 160），含餐饮与无障碍需求字段 | 市场 | 4 周内 |
| 8 | 活动前 1 周预算复核与最终人数确认 | 活动 PM | 10 月 9 日 |